## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | AI_GAME_MANAGEMENT |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | 미정
프로젝트 관리자 |  | 이준수 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 4572200%
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주 |  |  |  |  | 13주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 계획
1.1 | 프로젝트 구상 | 민태균 | 45722 | 45729 | 7 | 1 | bar: 1주 월 to 2주 목
1.1.1 | 프로젝트 보고서 초안 설계 | 이준수 | 45729 | 45731 | 2 | 1 | bar: 2주 목 to 2주 금; 13주 금
1.2 | 프로젝트 보고서 수정 | 이준수, 최현수 | 45780 | 45813 | 32 | 0.3 | bar: 9주 월 to 9주 수; 13주 금
1.3 | 예상 | 민태균 | 45785 | 45787 | 2 | 0.4 | bar: 13주 금
1.4 | 이해당사자 | 팀원전원 | 45785 | 45792 | 7 | 0.7 | bar: 10주 목 to 11주 목; 13주 금
1.5 | 가이드라인 | 이준수 | 45729 | 45785 | 55 | 1 | bar: 2주 목 to 10주 목; 13주 금
1.6 | 프로젝트 착수 | 이준수 | 45785 | 45813 | 27 | 0.35 | bar: 1주 월 to 3주 수; 4주 수 to 7주 금; 10주 월 to 13주 금
2 | 시스템 구조 설계
2.1 | 범위 및 목표 설정 | 민태균 | 45722 | 45729 | 7 | 1 | bar: 1주 월 to 1주 수
2.2 | 예산 | 최현수 | 45781 | 45794 | 13 | 0.22 | bar: 13주 금
2.3 | 커뮤니케이션 계획 | 이준수 | 45785 | 45813 | 30 | 0.1
2.4 | 간트차트 작성 | 민태균 | 45778 | 45787 | 9 | 0.65 | bar: 9주 월 to 9주 수; 13주 금
2.4 | 유스케이스 다이어그램 작성 | 이준수, 최현수 | 45778 | 45786 | 8 | 1 | bar: 9주 월 to 9주 수; 13주 금
2.1 | UI 설계
3.1 | 메뉴 설계 | 이준수 | 45792 | 45799 | 7 | 0.22 | bar: 1주 월 to 1주 금
3.2 | 레이아웃 | 최현수 | 45799 | 45806 | 7 | 0.18 | bar: 13주 금
3.2.1 | 시스템 구조 정리 | 민태균 | 45806 | 45809 | 2 | 0.1 | bar: 3주 월 to 3주 목; 13주 금
3.3.1 | 양식, 보고서 설계 | 이준수 | 45785 | 45813 | 27 | 0.33 | bar: 3주 월 to 3주 목; 13주 금
2.2 | 구현
4.1 | 모듈 구현 | 이준수, 최현수 | 45806 | 45813 | 6 | 0 | bar: 1주 월 to 1주 금
4.2 | 모듈 테스트 | 민태균 | 45806 | 45813 | 6 | 0 | bar: 13주 금
2.3 | 테스트
4.3 | 통합테스트 | 팀원 |  |  | 0 | 0 | bar: 3주 월 to 3주 목; 13주 금
4.4 | 성능테스트 | 팀원 |  |  | 0 | 0 | bar: 3주 월 to 3주 목; 13주 금
4.4 | 프로젝트 완성 출시 | 팀원 | 45816 | 45816 | 1? | 100% | bar: 3주 월 to 3주 목; 13주 금